## Sprintin tehtävälista
6 | Tehtävä | Selitys | Tekijä | Aika-arvio (h) | Priori-teetti | Status | Kommentit
1 | Äijä ruudulle |  | Mikko | 4 | 1 | Ei vielä aloitettu
2 | Äijä liikkuu |  | Mikko | 4 | 1 | Ei vielä aloitettu
3 | Äijällä on animaatio |  | Mikko | 4 | 1 | Ei vielä aloitettu
4 | Kamera seuraa äijää |  | Mikko | 4 | 1 | Ei vielä aloitettu
5 | Tarina |  | Sami | 2 | 2 | Ei vielä aloitettu
6 | Musiikki |  | Sami | 2 | 1 | Ei vielä aloitettu
| Grafiikat |  | Jussi | 4 | 1 | Ei vielä aloitettu

## Sprintti 1
| Sprintti | [5 empty] | Pvm | Työpäivä no | Ideaalitilanteessa työtunteja jäljellä | Tosiasiassa työtunteja jäljellä | Suoritetut työtunnit Sami | Suoritetut työtunnit Mikko | Suoritetut työtunnit Jussi | Suoritetut työtunnit Rinkinen
| Starttipäivä | 2013-03-13 | [5 empty] | 0 | 24 | 24
| Päättymispäivä | 2013-03-27 |  |  |  |  | 2013-03-13 | 1 | 12 | 24
| Tänään | 2013-03-12 |  |  |  |  | 2013-03-19 | 2 | 0 | 24
| Tiimiläisten lukumäärä | 3 |  |  |  |  | 2013-03-20 | 3 | -12 | 24
| Työpäiviä yhteensä | 5 |  |  |  |  | 2013-03-26 | 4 | -24 | 24
| Työtunteja per työpäivä | 4 |  |  |  |  | 2013-03-27 | 5 | -36 | 24
| Työtunteja yhteensä | 60
Tehtävän ID | Tehtävä | Aika-arvio | Status
3 | Äijällä on animaatio | 4 | Ei vielä aloitettu
1 | Äijä ruudulle | 4 | Ei vielä aloitettu
2 | Äijä liikkuu | 4 | Ei vielä aloitettu
4 | Kamera seuraa äijää | 4 | Ei vielä aloitettu
5 | Tarina | 2 | Ei vielä aloitettu
6 | Musiikki | 2 | Ei vielä aloitettu | Get Estimate | Get Title | Get Status
|  |  |  | 4 | Äijällä on animaatio | Ei vielä aloitettu
|  |  |  | 4 | Äijä ruudulle | Ei vielä aloitettu
|  |  |  | 4 | Äijä liikkuu | Ei vielä aloitettu
|  |  |  | 4 | Kamera seuraa äijää | Ei vielä aloitettu
|  |  |  | 2 | Tarina | Ei vielä aloitettu
|  |  |  | 2 | Musiikki | Ei vielä aloitettu
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Note on A10: Add the task ID's below