## Sprintin tehtävälista
17 | Tehtävä | Selitys | Tekijä | Aika-arvio (h) | Priori-teetti | Status | Kommentit
1 | Äijä ruudulle |  | Sami K | 4 | 1 | Valmis
2 | Äijä liikkuu |  | Sami K | 4 | 1 | Valmis
3 | Äijällä on animaatio |  | Sami K | 8 | 1 | Tehdään
4 | Kamera seuraa äijää |  | Sami K | 4 | 1 | Valmis
5 | Tarina |  | Jussi | 4 | 1 | Valmis
6 | Musiikki |  | Jussi | 4 | 1 | Tehdään
7 | Ukkeli |  | Mikko | 8 | 1 | Valmis
8 | Kartta 1 |  | Sami R | 2 | 1 | Valmis
9 | Kartta |  | Sami R | 6 | 1 | Tehdään
10 | Kirjanpito |  | Jussi | 4 | 1 | Tehdään
11 | Silta tekstuurit |  | Mikko | 2 | 1 | Ei ole viellä aloitettu
12 | Fyysinen tuki |  | Sami R | 2 | 1 | Tehdään
13 | Hengellinen tuki |  | Mikko | 2 | 2 | Tehdään
14 | Miekka ukolle |  | Mikko | 2 | 1 | Valmis
15 | Ukolle hp ja hp pois |  | Sami K | 4 | 1 | Ei ole viellä aloitettu
16 | Viholliset |  | Mikko | 2 | 1 | Tehdään
17 | Lisää tehtäviä keksitään |  | ? | 18 | 3 | Ei ole viellä aloitettu

## Sprintti 1
| Sprintti 1 | [5 empty] | Pvm | Työpäivä no | Ideaalitilanteessa työtunteja jäljellä | Tosiasiassa työtunteja jäljellä | Suoritetut työtunnit Sami | Suoritetut työtunnit Mikko | Suoritetut työtunnit Jussi | Suoritetut työtunnit Rinkinen | Suoritetut työtunnit | Suoritetut työtunnit
| Starttipäivä | 2013-03-13 | [5 empty] | 0 | 80 | 80
| Päättymispäivä | 2013-03-28 |  |  |  |  | 2013-03-13 | 1 | 64 | 72 | 4 | 4 | 0 | 0
| Tänään | 2013-03-27 |  |  |  |  | 2013-03-19 | 2 | 48 | 60 | 4 | 4 | 4 | 0
| Tiimiläisten lukumäärä | 4 |  |  |  |  | 2013-03-20 | 3 | 32 | 46 | 4 | 2 | 4 | 4
| Työpäiviä yhteensä | 5 |  |  |  |  | 2013-03-26 | 4 | 16 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4
| Työtunteja per työpäivä | 4 |  |  |  |  | 2013-03-27 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4
| Työtunteja yhteensä | 80
Tekijä | Tehtävä | Aika-arvio | Status
Sami K | Äijä ruudulle | 4 | Valmis
Sami K | Äijä liikkuu | 4 | Valmis
Sami K | Äijällä on animaatio | 8 | Tehdään
Sami K | Kamera seuraa äijää | 4 | Valmis
Jussi | Tarina | 4 | Valmis
Jussi | Musiikki | 4 | Tehdään | Get Estimate | Get Title | Get Status
Mikko | Ukkeli | 8 | Valmis | #N/A | #N/A | #N/A
Sami R | Kartta | 6 | Tehdään | #N/A | #N/A | #N/A
Jussi | Kirjanpito | 4 | Tehdään | #N/A | #N/A | #N/A
Mikko | Silta tekstuurit | 2 | Ei ole viellä aloitettu | #N/A | #N/A | #N/A
Sami R | Fyysinen tuki | 2 | Tehdään | #N/A | #N/A | #N/A
Mikko | Hengellinen tuki | 2 | Tehdään | #N/A | #N/A | #N/A
Mikko | Miekka ukolle | 2 | Valmis | #N/A | #N/A | #N/A
Mikko | Viholliset | 2 | Tehdään | #N/A | #N/A | #N/A
? | Lisää tehtäviä keksitään | 18 | Ei ole viellä aloitettu | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Varmista, että nämä luvut ovat samat!